## население инициативы - ЛСР по М
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ от 18.04.2025 № 83-Од | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ от 18.04.2025 № 83-Од | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ от 18.04.2025 № 83-Од
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
Магдагачинский муниципальный округ, с.Гудачи | [31 empty] | Магдагачинский муниципальный округ, с.Гудачи
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 497
Демонтаж деревянного ограждения | [32 empty] | Демонтаж деревянного ограждения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 50 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 49.99 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 19.53 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 35.45 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [34 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСНр68-04-004-01 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.34; 6: 1; 7: 2.34 | [21 empty] | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.451; 12: 19529.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.15; 7: 35.451; 10: 550.88; 12: 19529.25 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,2
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | 4: т; 5: 0.65; 7: 1.521 | [24 empty] | Строительный мусор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19529.25 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19529.25 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 19919.84 | [26 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 10545.8 | [26 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21365.34; 12: 50000 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 19529.25 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 19529.25 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 50000 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19529.25 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19919.84 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10545.8 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19529.25 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19919.84 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10545.8 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 12: 50000 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 35,451 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 19529.25 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 19529.25 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 50000 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 19529.25 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19919.84 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10545.8 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19529.25 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19919.84 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10545.8 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 50000 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 35,451 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.В.Никифорова) | [36 empty] | (Е.В.Никифорова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.